## proyecto
Planificador del proyecto
[6 empty] | Resaltado por Día: |  |  |  |  | 21 |  |  |  | Plan |  |  | Real |  |  |  | % completado |  |  |  |  | Real (más allá del plan) | [7 empty] | % Completo (más allá del plan)
| PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE | DIAS POR SEMANA
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
Requerimientos Funcionales | 11 | 10 | 16 | 8 | 50%
Requerimientos no Funcionales | 11 | 10 | 16 | 8 | 50%
Diagrama de Gantt | 11 | 7 | 12 | 4 | 100%
Canvas | 16 | 5 | 16 | 5 | 0%
Scrum | 16 | 3 | 17 | 4 | 100%
Objetivo General | 21 | 5 | 21 | 7 | 50%
Objetivos Especificos | 21 | 5 | 21 | 7 | 50%
Análisis de riesgos | 26 | 5 | 26 | 5 | 0%
Recursos Humanos | 26 | 5 | 26 | 5 | 0%
Recursos Financieros | 31 | 5 | 31 | 5 | 0%
Recursos Materiales | 31 | 5 | 31 | 5 | 0%
Estimacion de costos | 36 | 5 | 36 | 5 | 0%
Estudio del mercado | 36 | 5 | 36 | 5 | 0%
Caso de uso General | 41 | 5 | 41 | 5 | 0%
Casos de uso Específicos | 41 | 7 | 41 | 5 | 0%
Diagrama de Actividades | 46 | 5 | 46 | 5 | 0%
Diagrama de Estado | 46 | 5 | 46 | 5 | 0%
Normas | 51 | 5 | 51 | 5 | 0%
Diseño dela solución del problema | 51 | 5 | 51 | 5 | 0%
Diseño de pruebas | 56 | 5 | 56 | 5 | 0%
Calidad del producto | 61 | 5 | 61 | 5 | 0%
Diseño de Interfaces | 66 | 5 | 66 | 5 | 0%